## TK1_Şirketİşlem_Kurumsal
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçlerinin basitleştirilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışma yapılması. | a) Çalışma Raporu b) Mevzuat Değişikliği | a) Şirket kuruluşu ve şube açılış süreçlerinde; - Noterlik işlemlerinden, - Ticaret sicilinde tescil işlemlerinden, - Oda kayıt işlemlerinden, - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinden, - Yerel yönetimler tarafından yapılan işlemlerden alınan harç ve ücretlerin tespit edilmesi, bunların azaltılmasına yönelik hukuki ve idari düzenlemelerin hazırlanması. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesinin şirket işlemlerine etkisinin takip edilmesi. | Başbakanlık | Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | a)Mayıs 2011 b)Kasım 2012 | Çalışma raporu Haziran ayında tamamlanarak Teknik Komite Başkanlığına ve üyelere elektronik ortamda iletilmiştir. Çalışmanın ikinci aşaması olan mevzuat değişikliği yapılması için Teknik Komite üyelerine; mevzuat değişlik önerilerinin hazırlanması ve 30 Eylül tarihine kadar Başbakanlığa gönderilmesini içeren resmi yazı gönderilmiştir. Mevzuat değişiklik önerilerinin alınmasını takiben Teknik Komite üyeleri tarafından gönderilen tüm öneriler değerlendirilerek mevzuat değişikliklerine son hali verilecektir. Bu amaçla 19 Aralık 2011 tarihinde mevzuat değişikliği önerilerini görüşmek üzere Başbakanlıkta bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Başbakanlık tarafından gelen öneriler neticesinde oluşturulan tablonun son hali verilerek mevzuat değişikliği önerileri hakkında görüşlerini belirtmeleri için Komite üyelerine mail ortamında gönderilmiştir. Komite üyeleri tarafından görüş ve değerlendirmeler Başbakanlığa iletilmiştir. Başbakanlık tarafından derleme çalışmaları yapılarak Teknik Komiteye son hali gönderilecektir.
2 | Yeniden yapılandırma ve tasfiye süreçlerinin kapsamlı bir şekilde incelenerek, basitleştirilmesine ve hızlandırılmasına yönelik çalışma yapılması. | a) Çalışma Raporu b) Mevzuat Değişikliği | a) Yeniden Yapılandırma, b) İradi Tasfiye, c) Konkordato ve d) Münfesih durumdaki şirketlerin tasfiyesi süreçlerinde karşılaşılan engellerin tespit edilmesi ve bunların kaldırılmasına yönelik hukuki ve idari düzenlemelerin hazırlanması. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı SPK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | a) Aralık 2011 b) Mart 2012 | Münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyesine ilişkin kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır.
3 | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçleri ve maliyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. | Çalışma Raporu | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce bir hazırlık çalışması yapılarak, Kanun’un şirket ve şube kuruluş süreçlerine ve maliyetine olan etkisinin ayrıntılı olarak incelenmesi; bu doğrultuda, tespit edilen süreçlerin daha etkin ve daha az maliyetli şekilde tamamlanmasına yönelik olarak alınması gereken önlemlere ilişkin bir eylem planı oluşturulması. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı SPK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Mart 2012 | Komitenin daha önceki eylem maddelerinden biri olan “Türk Ticaret Kanunu tasarısının şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi.” ile ilgili olarak anılan Tasarı kapsamında 30 Kasım 2010 tarihli bir çalışma raporu hazırlanarak şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçleri ve maliyetleri üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Bu defa, anılan Tasarı ile Kanunun ilgili hükümlerinde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesini müteakip şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçleri ve maliyetleri üzerindeki etkisinin incelendiği bir raporun hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
4 | SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde değişiklik yapılması. | Kurul Kararı | 2009 yılında hazırlanan rapor, yeni Türk Ticaret Kanunu ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılması. | SPK | İMKB, TOBB, TÜSİAD, YASED, İlgili Diğer STK'lar | Haziran 2011 | Kurumsal Yönetim İlkelerinde kapsamlı değişiklikler yapılarak Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
5 | "Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları"nın seçilecek bir veya birkaç KOBİ'de pilot olarak uygulanması. | Pilot Uygulama | Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. | YASED | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SPK, KOSGEB, TOBB, TÜSİAD | Ekim 2011 | Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
6 | "Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin yeni Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak güncellenmesi. | Çalışma Raporu | Borsa dışı şirketler için kurumsal yönetim ilkelerinin hazırlanarak, kurumsal yönetim anlayışının borsa dışı şirketlerde yerleşmesinin sağlanması. | TÜSİAD | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SPK, TOBB, YASED | Haziran 2011 | Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
7 | "Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları" ile “Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri” nin tanıtılması. | Bilgilendirme Toplantısı | Borsa dışı şirketlerde finansal olmayan raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkeleri konusunda farkındalık geliştirilmesi. | TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SPK | Aralık 2011 | Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
8 | "Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni başarıyla uygulayan firmaları sertifikalandıracak bir akreditasyon sisteminin oluşturulması için gereken mekanizma ve oluşturulacak mekanizma ile bağlantılı olarak KOBİ’lere sağlanabilecek destek unsurları (teşvikler, ücretlerde indirimler vb.) hakkında öneriler geliştirilmesi. | Çalışma Raporu | Borsa dışı şirketlerde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığına dair sertifika verilmesini sağlayacak bir mekanizmanın ve söz konusu sertifikaya sahip KOBİ'lerde Kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasının teşvik edilmesine yönelik olarak kullanılabilecek araçların belirlenmesi. | SPK, TOBB, TÜSİAD, YASED | Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, İlgili Diğer STK'lar | Aralık 2011 | Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

## TK2_İstihdam
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Güvenceli esneklik kapsamında işgücü piyasasına ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisinde de yer alacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi. | Mevzuat Değişikliği | Kazanılmış haklar korunarak ve ilgili tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak işgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli bir biçimde esnekliğe kavuşturulması. | ÇSGB | İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, TOBB, TUSİAD, TİM, YASED, İlgili Diğer STK'lar | Haziran 2012 | 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile; a.İşgücü üzerindeki vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak çeşitli kategorilerdeki iş gücüne ilişkin özel düzenlemeler geliştirilmiştir. b.Bu düzenlemelerin 5 puanlık prim indirimi öngören genel teşvik düzenlemesi ile bir arada uygulanmasına imkan tanınmıştır. c.İşçiler açısından kayıt dışı istihdamın tercih edilmesindeki önemli nedenlerin başında gelen yeşil kart sahipliğini kaybetme tereddütünü ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir.
2 | 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre işletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluşturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması. | Kanun Değişikliği | İşletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluşturma faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısının artırılması. | MEB | ÇSGB, YÖK, Sosyal Taraflar, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, TESK, İlgili Diğer STK'lar | Haziran 2012 | Eylem maddesi 22 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 24. Mesleki Eğitim Kurulunun gündemine alınmış ve 24-25 Şubat 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayında değerlendirilmiştrir. Eylem maddesi ile ilgili kanun değişikliğinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirlimesi beklenmektedir.
3 | Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve kriterlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi. | Yönetmelik ve Uygulama Değişikliği | 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 02/08/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan yabancıların çalışma izni kriterlerinin yatırımlar üzerindeki etkisinin incelenmesi, varsa olumsuz etkilerinin giderilmesi. | ÇSGB | İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, İlgili Diğer STK'lar | Eylül 2011 | Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yabancıların çalışma izin süreci ve söz konusu süreçte göz önünde bulundurulacak kriterler gözden geçirilerek 28 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de gerekli değişiklik yapılmıştır.Uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla yabancıların çalışma başvurularının elektronik ortamda kabulü ile bürokratik işlemler kısaltılmış, sunulan hizmetler daha hızlı, kesintisiz ve kaliteli hale getirilmiştir. Bu kapsamda, çalışma izin süresinin uzatılması başvurusunda bulunan yabancılara verilen ilave belge kaldırılarak izin süresinin 45 gün daha devam edeceği öngörülmüştür. Süresiz çalışma izni verilen yabancının çalıştığı işyeri veya adresinin değişmesi durumunda iznin iptali yerine izinde değişiklik yapılmasının yeterli kabul edileceği hükmü bahsi geçen Yönetmelik değişikliği ile getirilmiştir. Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli kalan yabancılara Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında vatandaşlık başvurusu yapma hakkı da tanındığı göz önünde bulundurularak, bu kapsamdaki yabancıların değerlendirme kriterleri dışında tutulmaları amaçlanmıştır. Ayrıca Bakanlık Makamınca belirlenen değerlendirme kriterleri gözden geçirilerek değişiklikler yapılmıştır. 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında yabancılara yönelik çalışma izin sürecinin gözden geçirilerek aksaklıkların tespit edilmesi ve sosyal tarafların talepleri doğrultusunda yapılabilecek mevzuat çalışmasının belirlenmesine yönelik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Söz konusu çalışma grubu 16 Aralık 2011 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek ve çeşitli nedenlerle ülkemizde ikametlerine izin verilen yabancıların izin almalarını kolaylaştırmak amacıyla 14 Şubat 2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazetede "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Çalışma Grubu, Mayıs 2012 ayı içerisinde gerçekleştireceği toplantısında GATS anlaşmasına uyum çalışmalarını tamamlamak için ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak yönetmelik değişikliği gerçekleştirecektir. Yabancıların çalışma izin süreçlerini düzenleyen mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesi yeni oluşturulacak eylem planında çalışma raporu/ mevzuat değişikliği şeklinde sürdürülecektir.
4 | Sektörel istihdam politikalarının oluşturulmasında yararlanılmak üzere, çeşitli kurumlarca hazırlanan sektör stratejileri ve eylem planlarının gözden geçirilmesi. | Çalışma Raporu | Sanayi Stratejisi, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, vb. stratejilerin ve raporların istihdamla ilgili bölümlerini gözden geçirerek, sektörlerin mevcut ve gelecek durumlarını da dikkate almak suretiyle öneriler oluşturulması, böylece söz konusu strateji ve raporların istihdam bileşenlerine katkı sağlanması. | ÇSGB | Milli Prodüktivite Merkezi, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, TOBB, TUSİAD, TİM, YASED, İlgili Diğer STK'lar | Aralık 2011 | 13 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında sektörel istihdam politikaları çalışma grubu oluşturulmuştur. Söz konusu çalışma grubu 12 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış stretejileri ve araştırmaları incelemek amacıyla üç toplantı gerçekleştirmiştir. Çalışma grubu bu toplantılarda Türkiye Sanayi Stratejisi, KOBİ Stretejisi ve Eylem Planı, Turizm Stratejisi ve İmalat Sanayiinde Verimlilik Araştırması, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Tarım Stratejisini istihdam açısından değerlendirmiştir. Teknik komite tarafından eylem maddesi ile ilgili çalışma raporu hazırlanarak YOİKK sekreteryasına sunulacak ve eylem tamamlanacaktır.
5 | İşçi ve işveren konfederasyonları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunların kurmuş oldukları vakıf ve derneklerce düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanların da prim desteğinden yararlandırılması olanaklarının araştırılması. | Çalışma Raporu | Teşvikten yararlanan mesleki eğitim kurumlarının kapsamının genişletilmesi. | MEB | ÇSGB, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, TESK, İlgili Diğer STK'lar | Aralık 2011 | Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen İstihdam Teknik Komite toplanyısında oluşturulan çalışma grubu ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinden oluşacak bir çalışma raporu hazırlanarak YOİKK sekreteryasına sunulacak ve eylem tamamlanacaktır. Konuyla ilgili mevzuat çalışması yapılıp yapılmayacağı Mayıs ayı içerisinde yapılacak teknik komite tolantısında değerlendirilecektir.

## TK3_GİTES_SektörelLisans
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak firmaların geri dönüşümden kaynaklanan yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi. | Yönetmelik Değişikliği | İşletmelerin Yönetmelikten kaynaklanan sorunlarını çözmek amacıyla; a) Ambalaj atığı tanımının Çevre Kanunu’na uygun yapılması. b) Ambalaj atıklarının belediye ve/veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğünün kaldırılması. c) Piyasaya sürenlerin tek başına ambalaj atıklarının geri kazanımından sorumlu olmaması. d) Yükümlülüklerini yetkili kuruluşa devreden piyasaya sürenlerin sorumluluklarının devam etmemesi. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları | Nisan 2011 | Konu ile ilgili yönetmelik değişikliği 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
2 | Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin Maden Kanunu'ndaki değişikliklere göre revize edilmesi. | Yönetmelik Değişikliği | Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, su havzaları koruma mesafesi konusunda değişiklikler getirmiş olan 24 Haziran 2010 tarih ve 5995 sayılı Maden Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3.maddesine göre değiştirilerek işletmelere kolaylık sağlanması. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM | Aralık 2011 | Yönetmelik değişikliği çalışmalarına devam edilmekte olup, taslak yönetmeliğin kısa süre içerisinde Başbakanlığa gönderilmesi planlanmaktadır. Yönetmelik değişikliği çalışmaları Bakanlık tarafından sürdürülmüş ve son şekli Bakanlık Hukuk Müşavirliği’ne intikal ettirilmiştir. Bundan sonra ilgili kuruluşların görüşleri alınarak taslak yönetmeliğin nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.
3 | ÇED Raporu kapsamındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilecek Çevre ile Uyum Planının temin edilemeyen eksikliklerinin ÇED sürecinde tamamlanması. | Yönetmelik Değişikliği veya Genelge | İşletme ruhsatı talep aşamasında temin edilemeyen bilgilerin tamamlanması için işletmelere ÇED süreci sonuna kadar süre verilmesinin sağlanması, işletme ruhsat başvurusu esnasında verilecek olan EK Form-10, Bölüm V.1 formatının, bu aşamada elde edilebilecek bilgilere göre değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılması. | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü | Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, YASED | Eylül 2011 | İlgili Bakanlık tarafından, Çevre ile Uyum Planı’nın genel olarak firmaların tahmini verilerine dayandırıldığı, ÇED aşamasında ortaya çıkan verilere göre planda değişiklik yapılabileceği belirtilerek düzenlemeye gerek olmadığı ifade edilmiştir. Buna karşın özel sektör temsilcileri, söz konusu bilgilerin ancak alınan izin sonrası yapılan çalışmalar ile elde edilebileceğini belirterek, plan formatına daha önce ilave edilen bazı bilgilerin plandan çıkartılmasını talep etmiştir. Söz konusu talep Bakanlık tarafından özel sektör ile birlikte tekrar değerlendirilecektir. Bu çalışmaların sonuçlandırılabilmesi için eylemin tamamlanma takvimi 2011 Aralık ayına ertelenmiştir.
4 | Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak izin süreçlerinin kısaltılması. | Yönetmelik Değişikliği | Kıyı tesislerine işletme izni verilmesi sürecinin kısaltılması, sürecin basitleştirilmesi ve mükerrerliklerin kaldırılması amacıyla Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 B'sinde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması: a) Daha sonra alınması mecburiyeti bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatının, işletme izni alınmasının önüne geçmemesi amacıyla 2 ve 3'üncü maddelerin yürürlükten kaldırılması, b) 6'ncı maddenin kaldırılarak ilgili belgeye 5'inci madde içinde yer verilmesi ve 5'inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi; "Hak lehdarlığı/tahsis belgesi; ilgili kurum yazısı/ tahsis belgesi ya da hak lehdarlığına dair belgeyi (kullanma izni/irtifak hakkı/ işletme hakkı devir sözleşmesi) gönderen kurum tarafından anılan belgenin ekinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama planıyla uyumlu vaziyet planı ve Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce uygulama projesine esas 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla uyumlu vaziyet planı", c) İstenen belge sayısını düşürmek amacıyla 4 ve 8'inci maddelerin birleştirilmesi, d) İzin süreçlerinin teknik engeller nedeniyle uzamaması için 7'inci maddede mevcut metne ilaveten "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce fener gerekliliği bildirilen ve fener montajı henüz yapılmayan tesisler için fener montajının 1 yıl içinde yapılacağına dair ilgili şirket taahüdü" ifadesinin eklenmesi. | Denizcilik Müsteşarlığı | İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜSİAD | Eylül 2011 | (a)bendinde yer alan hususlara ilişkin Yönetmelik değişikliği 21.10.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Değişiklik ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvuru sırasında istenilen belgeler arasından çıkartılmıştır. Eylem ilgili diğer hususlarda yönetmelik değişikliği yapılmaya gerek olmaksızın iyileştirmeler yapılmıştır. (b)bendinde belirtilen değişiklikler hususunda karar vermek üzere Denizcilik Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve sektör temsilcileri gerekli çalışmaları yürütecektir. (c) bendinde belirtilen belgelerin uygulamada tek belge olarak kabul edildiği, buna karşılık bazı büyük tesisler için ayrı ayrı verilmesinin teknik bir zorunluluk olduğu ifade edilerek ilave bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. (d) bendinde belirtilen hususların mevcut tesislere yönelik olması, halihazırda ise bu düzenlemeye ihtiyacı olan tesisin bulunmaması nedeniyle ilave bir çalışmaya gerek olmadığı anlaşılmıştır.Gerçekleştirilen Yönetmelik değişikliğinin sonrasında ilave bir çalışmaya gerek olmadığı düşünülmektedir.
5 | 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılarak zeytinlik alanları ile işletmelerin arasında bulunması gereken mesafe ile ilgili hükümlerin hafifletilmesi. | Yönetmelik değişikliği | Alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)'nun uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimimize zarar vermeyeceği Bakanlık Araştırma Enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlenmesi durumunda bazı yatırımlar için, çevredeki tarım arazilerinde oluşabilecek zararları önleyecek tedbirleri alarak, dikim normlarına uygun, idarenin göstereceği alanda zeytin bahçesi tesis etmek şartıyla Valiliklerce izin verilmesinin sağlanması. | Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM | Eylül 2011 | Bakanlık tarafından zeytinlik sahalarının tanımlanması için bir yönetmelik değişikliği üzerinde çalışıldığı, ancak mesafe ile ilgili hükümlerin kanuni düzenleme gerektirdiği, bu yönde yapılması planlanan değişikliğin 2010 yılında Madencilik Kanunu değişikliği sürecinde gündeme getirildiği, ancak TBMM’de kabul edilmediği belirtilmiştir. Bu safhada konu ile ilgili ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığı görülmüştür.
6 | Kaynak sularına ilişkin olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Belediyelerin verdikleri izin ve yaptıkları denetimler yönüyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi. | Kanun Değişikliği | Kaynak sularının işletilmesi sırasında belediyeler tarafından verilen herhangi bir izin veya gerçekleştirilen denetim faaliyeti olmamasına rağmen bazı belediyelerin kendi sınırları içerisinde bulunan işletmelerden harç talep etmesinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılması. | İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB, YASED, TÜSİAD | Aralık 2012 | Konunun çözümünün yasal düzenleme gerektirmesi nedeniyle sorunun kısa sürede çözümlenmesi mümkün olmamaktadır. Konu, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden Büyükşehir Belediye Gelirleri ile ilgili kanun değişikliği kapsamında ele alınabilecektir.
7 | Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli Uygulama Kılavuzu’nun hazırlanması ve sistem önerisi geliştirilmesi. | Pilot Proje ve Sistem Önerisi | Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması amacıyla Standart Maliyet Modelinin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere hazırlanacak olan Uygulama Kılavuzu'nun yayınlanması ve bu Kılavuzu esas alan bir sistem önerisinin geliştirilmesi. | Başbakanlık | Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | Eylül 2011 | 14 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık tarafından ilgili kuruluşlar ile gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili görüşler alınmış ve Standart Maliyet Modeli Uygulama Kılavuzu nihai hale getirilerek ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
8 | Madencilik faaliyetleri için alınması gerekli izinlerin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde alınabilmesinin sağlanması. | Çalışma Raporu | Madencilik faaliyetleri için bazı izinlerin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde alınabilmesinin uygulanabilirliğinin araştırılarak gerekli mevzuat değişikliklerinin tespit edilmesi. | Başbakanlık | İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, TOBB, TÜSİAD, YASED, | Haziran 2012 | Sektörün görüşlerini almak üzere Başbakanlık tarafından 6 Nisan 2011 tarihinde toplantı düzenlenmiştir. Daha sonra sektör ziyaretleri yapılmış ve ilgili kamu kurumları ile 24 Nisan 2011 tarihinde ayrıca bir toplantı yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin öneriler iletilmiştir. Söz konusu öneriler üzerinde sektörler ve kurumlar ile ilave çalışmalar yürütülmektedir.
9 | Bazı ülkelerin ulusal servet fonlarının, emeklilik fonlarının ve kurumsal yatırımcıların Türkiye'de yatırıma yönlendirilmesine yönelik özel tanıtım programlarının tasarlanması ve uygulanması. | Çalışma Raporu | Yatırımcı tabanının genişletilmesi, daha uzun vadeli ve daha fazla yatırım çekilmesi. | TYDTA | Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, SPK, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, MÜSİAD | Aralık 2011 | Kurumlara söz konusu eylemle ilgili görüşlerini belirtmeleri amacıyla resmi yazı gönderilmiştir. Halihazırda bir çok kurumun bu konuda bir çalışması olmadığı öğrenilmekle birlikte, konuyla ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

## TK4_YatırımYeri
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren veya bir bölgede yapılmasında zorunluluk olan yatırımlar için yatırıma hazır yer sağlanması. | Kanun Değişikliği | Hazine taşınmazlarının yanı sıra, kamulaştırma ve trampa yoluyla, belirtilen yatırımlara yönelik özel yatırım alanları oluşturulması. | Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları | Aralık 2012 | 4 Temmuz 2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Anılan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde onaylanmayan her tür ve ölçekteki planlar için ilgililerin valilikten talep etmesi üzerine valilikçe Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teklifte bulunulacaktır. Yine maddede yer verilen yatırımlara ilişkin yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin, başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde düzenlenmemesi halinde, bu belgelerin düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılacaktır. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
2 | a) Liman ve kıyı dolgu alanları belediye ruhsat harçlarının düzenlenmesi. | Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı Değişikliği | 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 13/04/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Kararnamenin Ekindeki "Belediye Grupları İtibarıyla Harçların Oranları Listesi"nde değişiklik yapılarak liman ve kıyı dolgu alanlarının büyüklük ve işlevine uygun makul ve maktu harç miktarlarını içerecek şekilde ayrı bir tarife düzenlenmesi. | İçişleri Bakanlığı | Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, YASED | Haziran 2012
| b) Liman ve kıyı dolgu alanları, genel olarak devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler ve orman alanlarına ilişkin emlak vergisi konusunun değerlendirilmesi. | İdari Düzenleme | Devletin hüküm ve tasarrufunda olup kiralama niteliği taşıyan, kullanım izni sözleşmesiyle özel sektörün kullanımına açılan liman ve kıyı dolgu alanlarından, belediyelerce emlak vergisi talep edilmesi uygulamalarına son verilmesi. | İçişleri Bakanlığı | Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜSİAD, YASED | Aralık 2011
3 | a)Kıyı Yapıları Sektörel Master Planının tamamlanması b)Bütünleşik kıyı planlamasına dair Kanun değişikliği yapılması. | a) Bakanlık Düzenlemesi b) Kanun Değişikliği | Kıyı yatırımlarının sektörel projeksiyonlarının tamamlanması, kıyılarda yer alacak yatırım alanlarının ve diğer kullanımların belirlenmesi, kıyıların bütünleşik olarak planlanmasının sağlanmasına yönelik olarak 3621sayılı Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılması. | Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, YASED | a) Aralık 2011 b) Mart 2012
4 | Organize Sanayi Bölgelerinde seçilen alan içerisinde yer alan tescil harici alanların, Hazine adına tescilini ve mera alanlarının vasıf değişikliğini beklemeden yer seçiminin kesinleştirilmesi. | Yönetmelik ve Protokol Değişikliği | İlgili Yönetmeliklerde değişiklik yapılması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki protokolün gözden geçirilmesi ile yer tahsisi sürecinin hızlandırılması. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOBB | Aralık 2011 | Yatırım Programı kapsamında olan OSB'ler için mera vasfının değiştirilerek Hazine adına tescilin yapılabilmesi için imar planı şartı aranmazken; Yatırım Programı kapsamında olmayan OSB'ler için imar planı şartı aranmaktadır. Bu çerçevede OSB ilan edilmemiş bir alanda imar planı yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında girişimler başlatılmıştır. Ancak, anılan Bakanlıklar arasında yapılan Protokol (5 Mayıs 2004) üzerinde değişiklik yapılması talebi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiş olup bahsi geçen sürece ilişkin herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.
5 | Kapalı alanı 2.000 m²den küçük olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almayan sanayi tesislerinin Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmasının cazip hale getirilmesi. | Yönetmelik Değişikliği | Kayıt dışı ekonomi ve istihdamın önüne geçilmesi, iş ve çevre mevzuatına uygun çalışma ortamlarının sağlanması, tarıma elverişli toprakların korunması, Organize Sanayi Bölgeleri içindeki parsellerin yatırımcılara maliyet fiyatından satılmasının zorunlu hale getirilmesi. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | İçişleri Bakanlığı | Haziran 2012 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 22 Nisan 2011 tarihli ve 3436 sayılı yazısı ile eylemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanları içinde kaldığı belirtilerek sorumlu kuruluş kapsamından çıkarılması istenmiştir.Konuyla ilgili henüz bir çalışma başlatılmamıştır.
6 | Kamu taşınmazları envanterinin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılması ve yatırımlara tahsis edilebilecek arazilerin planlanarak tahsis sürecinin hızlandırılması. | Envanter | a)Yatırımlara tahsis edilebilecek arazilerin tespit edilmesi amacıyla; - “Merkezi Mera Sicili” oluşturularak mera olan alanların tespit edilmesi, bunlardan mera vasfını kaybeden alanların bu niteliğinin kaldırılması, -Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden yatırımlara tahsis edilebilecek olanların envanterinin oluşturularak tek elden koordine edilmesi, - Yatırımlara tahsis edilen yerlerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ya da sektörel yatırım bölgelerinde ilgili Bakanlığa) imar yetkisi verilmesi, b) Arazi tahsisinin hızlandırılması. | Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TYDTA, İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, TOBB | Aralık 2012
7 | Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği'ndeki denizde boru hatlarına tanınan 400 metre teknik emniyet mesafesi şartının gözden geçirilmesi. | Mevzuat Değişikliği | Kıyı yapısı yatırımlarıyla ilgili mesafelerin gözden geçirilmesi. | BOTAŞ Genel Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, TOBB | Aralık 2011 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mart tarihli ve 9965 sayılı yazısı ile eylemin gerçekleştirilmesi ham petrol ve doğalgaz boru hatları ve tesislerinin ve bu tesisler çevresindeki trafik ve yapıların belirli standartlarda öngörülen güvenliği tehlikeye atacağından uygun bulunmadığı belirtilmiş olup konuyla ilgili henüz bir çalışma başlatılmamıştır.
8 | Serbest bölgelerde yatırım yeri durumuna ilişkin envanter çıkarılması. | Envanter | Yatırımcıların serbest bölgelerde yatırım yeri temininin kolaylaştırılması ve serbest bölgelere yatırım imkanlarının artırılması. | Ekonomi Bakanlığı, TYDTA | TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, MÜSİAD | Temmuz 2011 | Veritabanı oluşturulması amacıyla Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile serbest bölgelerle ilgili teknik bilgi ve vaziyet planları talep edilmiştir. Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda veritabanı çalışması devam etmektedir.

## TK5_VergiTesvik
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. | Kanun | Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıt dışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. | Maliye Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, SPK, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Haziran 2012 | Kira sertifikalarına ilişkin olarak 2011/1854 Karar Sayılı B.K.K ile özel kesim tahvillerinin vergilendirilmesine benzer düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, özel sektör tahvillerine ilişkin vergi oranı vadeye paralel olarak indirilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2 | Münhasıran yurt dışına hizmet vermek üzere kurulacak hizmet işletmelerinin vergisel yönden teşvik edilmesi. | Kanun | Çağrı merkezi, muhasebe, tıbbi raporlama gibi hizmetleri münhasıran yurt dışına uzaktan vermek üzere kurulacak işletmelere yönelik vergisel teşvik mekanizması oluşturulması. | Maliye Bakanlığı |  | Haziran 2012
3 | a) Beyannamelerden birleştirilebilir olanların birleştirilerek bir defada alınması. b) Beyannameler ile bildirimlerden birleştirilebilir olanların birleştirilerek bir defada alınması. | a)Kanun b)İdari Düzenleme | Ayrı ayrı verilen vergi beyannameleri ile beyannamelerden ayrıca talep edilen bildirimlerin değerlendirilerek, birlikte alınabilecek olanların birleştirilerek bir defada alınması. | Maliye Bakanlığı | Gelir İdaresi Başkanlığı | a)Haziran 2012 b)Aralık 2011 | Gider Vergileri Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile banka şubeleri tarafından verilen Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesinin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olan Banka Genel Müdürlüklerince Ocak 2012 döneminden itibaren tek merkezden verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Eyleme ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
4 | Damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi. | Kanun | Yatırım maliyetlerinin ve kayıtdışılığın azaltımasına yönelik olarak damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi. | Maliye Bakanlığı |  | Haziran 2012
5 | Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. | İdari Düzenleme | Transfer fiyatlandırmasına ilişkin ikincil mevzuatın tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi, Maliye Bakanlığı'nın personel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi. | Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Aralık 2011
6 | 2009/15199 sayılı Yatırımların teşvikine ilişkin “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da revizyon yapılması. | Bakanlar Kurulu Kararı Değişikliği | Uygulama sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım teşvik sisteminin revizyonu. | Ekonomi Bakanlığı |  | Mart 2011 | 2011/1597 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 14 Nisan 2011 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
7 | Yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin vergisel uygulamaların açıklığa kavuşturulması. | İdari Düzenleme | Yatırımların teşvikine ilişkin olarak vergi uygulamaları açısından ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesi. | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ekonomi Bakanlığı | Nisan 2011 | Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili olarak mükelleflere verilen görüşlerin tebliğ veya sirkülere dönüştürülmesi çalışmaları yapılmaktadır.
8 | Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması amacıyla çalışma yapılması. | İdari Düzenleme | Vergi denetiminde standardizasyon ve koordinasyonun sağlanması, özelge sisteminin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. | Gelir İdaresi Başkanlığı |  | Aralık 2011 | 10/07/2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetiminde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurularak vergi denetimi ile ilgili birimler tek çatı altında birleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, özelge sonrasında ceza ve faiz uygulanmaması, tebliğ-sirküler değişiklikleri geçmişe yönelik uygulanması kararlaştırılmış; Takdir nedeniyle oluşan zamanaşımı belirsizliği ortadan kalkmıştır. Kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenememesi ve vergi incelemeleri belli sürede (1yıl-6 ay) bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yeni Sirküler ve özelge sistemi oluşturulmuştur. 31/10/2011 tarihli Resmi Gazetede "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği" yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
9 | ARGE'ye yönelik vergi teşviklerine ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi. | İdari Düzenleme | ARGE faaliyetlerine yönelik destek uygulamaları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi. | Gelir İdaresi Başkanlığı | TOBB | Temmuz 2011 | 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle Kanunun uygulama süresi 31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.Ücretleri istisna kapsamında bulunmayan destek personelinin sayısı %10'u geçmemek şartıyla kapsama alınmıştır. Bölgede yürütülen faaliyetle ilgili bölge dışında geçirilen sürenin bir kısmıda ücret istisnası kapsamına alınmıştır.
10 | Mükelleflerin borç ve alacak bilgilerinin elektronik ortamda tek hesapta güncel takibi ile mahsup sisteminin çalıştırılması (Mükellef Cari Hesabı Projesi). | İdari Düzenleme | Mükellefe ait farklı vergi dairelerinin kayıtlarında yer alan tahakkuk ve tahsilat hesaplarının bir arada görülmesi ve mükellefin güncel hesap bakiyesinin izlenmesi ve proje kapsamında tecil, terkin, tahakkuk, mahsup işlemlerinin sanal ortamda eşleştirilerek, mükellefin işlemlerinin daha hızlı yapılmasının sağlanması. | Gelir İdaresi Başkanlığı |  | Mart 2012 | Eyleme ilişkin teknik altyapı büyük ölçüde tamamlanmış olup, yasal altyapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
11 | Tahkim yargılaması maliyetinin indirilmesi. | Kanun Değişikliği | Tahkimin yaygınlaştırılması ve İstanbul Finans Merkezi Projesine katkı sağlanması. | Maliye Bakanlığı | Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED, İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları | Aralık 2012 | 12 Eylül tarihli teknik komite toplantısında, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıının birlikte çalışması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yürütülen uluslararası tahkim merkezine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla vergi ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

## TK6_DisTicaretGumruk
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/ Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırılması amacıyla mevzuatın taranarak gözden geçirilmesi, beyanname ekinde yer alan belgelerin sayısının azaltılması ve uygulamanın etkin yürütülmesini sağlayacak tedbirlerin alınması. | Altyapı Çalışması ve Mevzuat Değişikliği | Dış ticaret işlemlerinde kontrollerin mümkün olduğunca gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra risk analizi esaslı olarak daha etkin bir biçimde yapılabilmesi ile hem tek pencere uygulamasının hayata geçirilmesi için önemli bir adım atılması hem de ürün güvenliği sistemiyle ilgili işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılmasının sağlanması; böylece, dış ticaret işlem maliyetlerinin azaltılması. | Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı | İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Haziran 2012 | 2010 yılı sonundan itibaren test edilmeye başlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı sıra gümrük işlemleri ile ilgili olarak, kağıtsız işlem ve beyannameye eklenecek belgelerin azaltılmasına yönelik yönetmelik değişikliği, 28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
2 | Türkiye’nin ulusal ve uluslararası lojistik kabiliyetinin artırılması. | Altyapı Çalışması ve Mevzuat Değişikliği | Türkiye’nin uluslararası transit taşımacılık alanında ön plana çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; Lojistik Merkezlerin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmesi; yeni kara ve/veya deniz alternatif taşıma hatlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, AB ülkelerinin uyguladıkları karayolu geçiş belgesi kotalarının ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin AB ve DTÖ nezdindeki girişimlere devam edilmesi. | Ekonomi Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Aralık 2012 | TİM bünyesinde kurulan Lojistik Konseyi'nce öncelikle Lojistik Strateji ve Eylem Planı, ardından Türkiye'nin Lojistik Master Planı'nın hazırlanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Strateji Belgesi 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen TİM Lojistik Konseyi toplantısında konsey üyelerince onaylanmıştır. Mersin Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, İhraç Malı Taşıyan Araçlara Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapıları'na Mersin Limanı da eklenmiştir. Ayrıca, Güney Rusya'da bir Türk Lojistik Merkez kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, lojistik merkezine ilişkin yer tespitine yönelik olarak Rus makamları ile temaslarda bulunulmaktadır. Ayrıca, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı (Yeni İpekyolu Hattı) kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. ABD’de de bir lojistik merkez kurulmasına yönelik çalışmalar ise TİM, TOBB ve DEİK ile işbirliği içerisinde devam etmektedir.Öte yandan, Suriye'de son dönemde ortaya çıkan iç karışıklıklar nedeniyle bu ülkede bir Türk lojistik merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar geçici olarak askıya alınmıştır. Alternatif taşıma hatlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler kapsamında, kuruluş çalışmaları Bakanlığımızca desteklenen Pendik- Köstence (Romanya) Ro-Ro hattı 19 Kasım 2011'de seferlerine başlamıştır. Diğer taraftan, Mersin- İskenderiye Ro -Ro seferlerinin başlatılabilmesi ve sözkonusu hat kullanılarak ihraç ürünlerimizin Mısır üzerinden Körfez ülkelerine ulaştırılması için Mısır makamları ile temaslarda bulunulmuş olup; Mısır makamlarınca tahsil edilecek ücretler ve uygulanacak prosedürler hususunda müzakereler hâlihazırda sürdürülmektedir. Müzakerelerin sonuçlandırılmasını müteakiben oluşturulacak mutabakat metninin, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve Mısır Ulaştırma Bakanı Sayın Galal Mustafa Said tarafından imzalanması planlanmaktadır.
3 | Onaylanmış Kişi Statü Belgesi uygulamasının özellikle ihracata yönelik olarak kriterlerinin düşürülmesi ve kolaylaştırılması. | Yönetmelik ve Tebliğ | Gümrük Yönetmeliği'nin 24 üncü Maddesinde yer alan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alma kriterlerinden fiili ihracat yapma ve istihdam kriterinin düşürülmesi, kayıt yolu ile beyan sisteminin uygulamaya konulması, öte yandan belge kapsamında sağlanan kolaylıklarla ilgili daha etkin tanıtım yapılması. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB | TÜSİAD, TİM, YASED | Aralık 2011 | 16/7/2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5/8/2011 de yürürlüğe girecek olan ilgili maddeleri ile, C sınıfı onaylanmış kişi statüsünün tanınmasına yönelik aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır; a) “İmalatçı olma” genel koşulu kaldırılmıştır. b) Özel koşullar arasında sayılan istihdam edilmesi gereken sigortalı çalışan sayısı otuzdan, on beş’e indirilmiştir. c) Özel koşullar arasında yer alan ihracata ilişkin performans kriteri iki milyondan, son iki yıl içinde herhangi oniki ayda bir milyon FOB/ABD dolarına düşürülmüştür. d) İthalat ve fiili ihracat toplamına ilişkin performans kriteri sekiz milyondan, son iki yıl içinde herhangi oniki ayda son iki yıl için altı milyon ABD dolarına düşürülmüştür. e) Sabit sermaye yatırımına ilişkin performans kriteri ise yirmi beşten, on beş milyon ABD dolarına düşürülmüştür. Ayrıca, 2/11/2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni kurulan şirketlerin Onaylanmış Kişi Statüsü belgesi taleplerinin değerlendirilmesinde ana firmanın dış ticaret performansının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.
4 | İhracat Kıymet Araştırmasına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilmesi. | Genelge | 2010/54 sayılı Genelge'de yer alan İhracat Kıymet Fiyat araştırmaları sayısının azaltılması. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | İlgili Kurum ve Kuruluşlar | Temmuz 2011 | Kıymet araştırmasında belirleyici rolün Başmüdürlüklere verilmesini, ikinci aşamada araştırmanın Vergi Daireleri yerine Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi ve bundan sonraki değerlendirmenin anılan Genel Müdürlükçe yapılmasını, kıymet araştırmalarında toplam fatura bedellerinin yükseltilmesini amaçlayan, İhracat Kıymet Araştırmasına ilişkin 2011-49 sayılı Genelge 20 Aralık 2011'de yayımlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
5 | Gümrük İdaresi fiziki yapısının iyileştirilmesi. | Altyapı Çalışması | Halkalı Gümrük Müdürlüğü ve Nusaybin sınır kapısı başta olmak üzere, Gümrük İdaresinin ihtiyaç duyduğu fiziki altyapı ile diğer teknik donanım ihtiyaçlarının giderilmesi. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | İlgili Kurum ve Kuruluşlar | Mart 2012 | a)Nusaybin Gümrük Kapısının 26 Şubat 2011 tarihinde temeli atılmış olup,kapı yapım işlemi tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri sürdürülmektedir. Ortak kapı modeline göre işletilmesi öngörülen kapının Suriye tarafındaki gelişmeler nedeniyle ortak olarak işletilmesi kısa vadede öngörülmemektedir. b)Halkalı Gümrük Müdürlüğünün İstanbul dışında bir yere taşınması için İstanbul Büyükçekmece’de bir yerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tahsisi yapılmış olup, YİD modeli ile yeniden yapılandırılması çalışmaları sürdürülmektedir. c)Erenköy Gümrük ve Tasfiye İşletme Birimlerinin YİD modeli ile yeniden yapılandırılması amacıyla 11 Mayıs 2011 tarihli ve 1718 sayılı yazı ile yetki talebinde bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, Erenköy ön yapılabilirlik etüdü lojistik merkez olarak revize edilerek YPK'ya gönderilmiştir.
6 | Serbest bölgelerin tümünde otomasyona geçilmesi. | İdari ve Teknik Uygulama | Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)'nın tüm bölgelerde uygulamaya geçirilmesi. | Ekonomi Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Haziran 2012 | 1- İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinin 24 Ekim 2011 tarihinde ve Bursa Serbest Bölgesi’nin ise 26 Eylül 2011 tarihinde Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) uygulamasına dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, 26 Eylül 2011 tarihinde Bursa Serbest Bölgesi ve 24 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)'na dahil edilmiş ve böylece Serbest Bölgelerdeki toplam ticaret hacminin %90’ı SBBUP uygulaması kapsamına alınmıştır. 2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kullanmakta olduğu BİLGE programı ile SBBUP’nın web servisleri aracılığıyla entegre edilmesi amacıyla anılan Bakanlıkla sonuncusu 7-8 Nisan tarihinde Antalya Serbest Bölgesinde gerçekleştirilen teknik temaslar sürdürülmektedir. 30 Ocak 2012'de Kayseri ve 5 Mart 2012'de Kocaeli Serbest Bölgesi Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) uygulamasına dahil olmasıyla serbest bölgelerdeki toplam ticaret hacminin % 95'ine tekabül eden 12 serbest bölgemiz SBBUP uygulaması kapsamına alınmıştır.
7 | Mevcut BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) sisteminin TARIC (Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemi) sistemine uyumunun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması. | Altyapı Çalışması | TARIC sisteminin Türk gümrük idaresinde de AB sistemine entegre olarak hayata geçirilmesi ortak kararının AB ve Türkiye tarafından alınması halinde, uygulamanın hemen kullanılmasını mümkün kılacak altyapının hazır hale getirilmesi. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Aralık 2011 | 26 Mayıs 2011 tarihi itibariyle AB TARIC sistemine uygun tarife cetveli taslağı Müsteşarlık web sayfasına konularak kamuoyuna duyurulmuş, ayrıca 9 Haziran 2011 tarihli, 13886 sayılı yazımızla ilgili kurumlara yazılı bildirimde bulunulmuştur. Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilcilerin yer aldığı beş ayrı alt çalışma grubu oluşturulmuş ve her bir grup için yapılacak olan işler bir takvime bağlanmış olup, çalışmalara devam edilmektedir. Çalışma takvimine göre yıl ortasında TARIC sistemiyle uyumlu tarife cetvelinin 2013 başı itibariyle yürürlüğe girecek şekilde BKK olarak Resmi Gazete'de yayımlanması, yılın ikinci yarısında da BİLGE'de test çalışmaları ve diğer kurumlarla bilgi alışverişi şeklinde değerlendirilmesi öngörülmüştür.

## TK8_FikriSinaiARGE
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE ARGE TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ile coğrafi işaretlere ilişkin cezai yaptırımlar öngören düzenlemelerin yasalaşması. | Kanun | Sınai mülkiyet suçları ile etkin mücadele edilmesine yönelik olarak caydırıcı cezaların yer aldığı düzenlemeler yapılması, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları neticesinde oluşan yasal boşluğun doldurulması ve yeni TCK'ya uyum sağlanması. | TPE | Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Aralık 2011 | Patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ile coğrafi işaretlere ilişkin cezai yaptırımlar ile marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar tek bir paket kanun çalışması şekline dönüştürülmüş, hazırlanan taslak görüşe açılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Kanun taslağı görüşlere açılmıştır ve görüşlerin değerlendirilmesini müteakiben kısa bir süre içerisinde Başbakanlığa gönderilmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilecektir.
2 | TBMM'de ve Başbakanlıkta bulunan sınai mülkiyetle ilgili Kanun Tasarılarının (Marka, Patent, Coğrafi İşaretler, Tasarımlar) yeni yasama döneminde TPE tarafından başlatılacak çalışmayla yeniden değerlendirilerek, TBMM'ye sevk edilmesi. | Kanun | Tasarıların uluslararası yükümlülükler ve gelişmeler doğrultusunda, yatırımcıları haklarını etkin koruyacak şekilde yasalaşması. | TPE | Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Haziran 2012 | Patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ile coğrafi işaretlere ilişkin cezai yaptırımlar ile marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar tek bir paket kanun çalışması şekline dönüştürülmüş, hazırlanan taslak görüşe açılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Kanun taslağı görüşlere açılmıştır ve görüşlerin değerlendirilmesini müteakiben kısa bir süre içerisinde Başbakanlığa gönderilmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilecektir.
3 | 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun, AB müktesebatıyla uyumlu olmayan ve uygulamada sorun yaratan maddelerinin değiştirilmesi. | Kanun Değişikliği | Fikri mülkiyet suçları ile etkin mücadele edilmesi ve umuma açık mahallerde kullanıma ilişkin tarife sisteminin adil bir hukuki sisteme dönüştürülmesi. | Kültür ve Turizm Bakanlığı | Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOBB | Haziran 2012 | Taslak hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuştur. Görüşler çerçevesinde taslak üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
4 | Hukuk fakültelerinde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında ana bilim dalı açılması. | YÖK Kararı | Fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında hukuki ve teknik donanıma sahip uzman ve akademik personel ihtiyacının karşılanması. | TPE, YÖK | Kültür ve Turizm Bakanlığı | Eylül 2011 | Çalışmalar kapsamında konunun önemine ilişkin YÖK Başkanlığına bir yazı iletilmiştir. YÖK’ten gelecek açıklamalar doğrultusunda eylemin son durumu değerlendirilecektir. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Akademisi işbirliği içinde Türkiye’de Fikri Mülkiyet alanında uluslararası düzeyde yüksek lisans programı oluşturulması hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bununla birlikte, Gazi Üniversitesi ile 2007 yılında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilerek, yüksek lisans programı açılması yolunda görüşmeler sürdürülmektedir.
5 | a) Tasarım Stratejisinin uygulamaya konulması. b) Patent, Marka, Coğrafi İşaret, Geleneksel Bilgi/Genetik Kaynakları ile Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesinin hazırlanması. | Strateji Belgesi | Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda, önümüzdeki yıllarda izlenecek yol haritasının belirlenmesi. | TPE | Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD TİM, YASED | a) Eylül 2011 b) Aralık 2011 | a)Hazırlanan Tasarım Stratejisi Belgesi Ekonomik Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. b) Mevcut durum ve paydaş analizi çalışmaları devam etmektedir.Ayrıca TPE Stratejik Planlama çalışmaları sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalardan Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesinin hazırlanması sürecinde de faydalanılması planlanmaktadır. TPE'nin 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planlama çalışmaları tamamlanmıştır.
6 | Fikri ve sınai mülkiyet haklarının işletmelerde kullanılmasının ve ticarileştirilmesinin özendirilmesine yönelik adımların tespiti. | Çalışma Raporu | Fikri ve sınai mülkiyet haklarının işletmelerce kullanılması ve ticarileştirilmesinin özendirilmesi çerçevesinde mevcut teşvik sistemlerinin gözden geçirilmesi ve teşviklerin etkinliğinin değerlendirilmesi. | TPE | Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Aralık 2011 | TÜSİAD tarafından konuyla ilgili rapor hazırlanmış olup, 22 Şubat 2012 tarihinde TPE'ye iletilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır.
7 | "Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısını artıracak şekilde gözden geçirilmesi. | Yönetmelik Değişikliği | Döner sermaye konusunda yapılacak düzenlemelerle üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısının artırılması. | YÖK | Maliye Bakanlığı, TOBB | Haziran 2011 | "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 18 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile döner sermaye uygulamasında çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. TOBB, 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Teknik Komite toplantısında değişikliklerin uygulamadaki işleyişine ilişkin bir rapor hazırlayıp bir sonraki Teknik Komite toplantısına sunmayı talep etmiştir. Bu kapsamda TOBB tarafından ilgili çalışmalar yapılmakta olup; eylemin tamamlanma durumu hazırlanacak raporun ardından netleşecektir.
8 | Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında üniversite öğretim elemanlarının 7. yıl izni çerçevesinde yurt içinde özel sektör kuruluşlarında da araştırma ve yenilik çalışmaları için görevlendirilebilmeleri amacıyla düzenlemelerin yapılması. | Yönetmelik Değişikliği | Bilimsel tecrübelerin özel sektör tarafından değerlendirilmesi, bilimselliğin yaygınlaştırılmasının sağlanması. | YÖK | Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK, TOBB, TÜSİAD | Aralık 2011 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında Eylem maddesinin, hazırlanmakta olan YÖK yasasının gündemine alınması amacıyla TÜBİTAK tarafından YÖK ve Maliye Bakanlığı'na resmi yazı yollanmıştır. TOBB ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen toplantıda daha önce yazıyla istenen bilgilere ilişkin YÖK Başkanlığı ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir.
9 | Teknoloji Transfer Ofislerinin açılması. | Kanun Değişikliği ve Yönetmelik | Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki bilginin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesinin sağlanması. | YÖK | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TÜBİTAK KOSGEB, TPE, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Haziran 2012 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında YÖK temsilcisi eylem maddesinin YÖK Genel Kurulu'ndan "Bilgi Lisanslama Ofislerinin" açılması şeklinde geçtiğini ve ilgili yasa taslağının TBMM'ye sunulmak üzere MEB'e yollandığını ifade etmiştir. YÖK'ün söz konusu mevzuat çalışması, MEB Bakanının isteği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına, Sayın Bakanın talimatlarıyla da TÜBİTAK'a intikal etmiştir. YÖK sahipliğinde olması gerektiği düşünülen kanun tasarısına TÜBİTAK'ın katkıları halen derlenmekte olup, konuyla ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına bir sunum yapılacaktır.
10 | Türkiye'nin uluslararası yenilik endekslerindeki konumunun fiili durum ile uyumlu olması için çalışmaların yapılması. | Çalışma Raporu | Endeksleri düzenleyen uluslararası kuruluşlarla temaslara devam edilmesi, bilgilerin doğru yorumlanmasının sağlanması. | TÜBİTAK | Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, TPE, TOBB, YASED | Aralık 2011 | Avrupa Komisyonuyla çeşitli yazışmalar yapılmış olup "European Union Competetiveness Report"a görüş bildirilmiştir. Aryıca, TOBB ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen toplantıda bu eylemde iki kurum arasında işbirliği yapılabileceği dile getirilmiştir. TOBB temsilcileri tarafından konuyla ilgili olabileceği düşünülen Sanayi Veritabanına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
11 | Yurt dışındaki yerleşik Türk araştırmacıların faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışmalarını paylaşabilecekleri Dünya Türk İşadamları platformu ile etkileşim halinde bir platform (Dünya Türk Araştırmacıları Platformu) oluşturulması. | Bilgi Sistemi Kurulması | Yurt dışında ARGE temelli çalışmalar yapan, ürün geliştiren/üreten Türk bilim insanları ile ilgili detaylı çalışma yapılması ve çalışmanın güncel tutulmasının sağlanması; yurt dışındaki yerleşik Türk araştırmacıların ve girişimcilerin ARGE faaliyetlerinden yerli sanayinin yararlanmasının sağlanması; ülkemizdeki yetişmiş işgücünün bilgi ve tecrübesinin arttırılmasını sağlamak üzere yurtdışındaki Türk girişimcilerinin ARGE faaliyetlerinde yer almalarının sağlanması. | TÜBİTAK | Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, YÖK, KOSGEB, TOBB, TÜSİAD, TİM, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) | Aralık 2011 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında EURAXESS internet portalının eylem maddesinde belirtilen ihtiyaçları karşılayabileceğine ilişkin görüşler tartışılmıştır. Ayrıca,TOBB ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen toplantıda TOBB'un BİT altyapısını kullanarak bir veritabanı oluşturulabileceği değerlendirilmiştir. İşadamları için özel anketlerin tasarlanması planlanmıştır. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
12 | Özel sektör için teknoloji ve yenilik yönetim sistemi kılavuzunun hazırlanması ve tanıtımının yapılması. | Kılavuz | OECD kılavuzları, AB araştırmacı rehberlerinin incelenmesi ve özel sektöre bilgilendirmenin yapılması; Türk özel sektörüne yönelik ülkemiz koşullarına uygun kılavuzların hazırlanması; Özel sektörün yaptığı ARGE harcamalarının etkinliğinin arttırılmasının sağlanması; İlgili tüm kuruluşların ARGE destek programları hakkında özel sektörün bilgilendirilmesi. | TÜBİTAK, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, | Aralık 2011 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında bu eylem maddesine yönelik ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla bir alt çalışma grubu kurulmasına ve bu alt çalışma grubunun kılavuzu hazırlamasına karar verilmiştir. Daha sonra TÜBİTAK ile TOBB arasında yapılan toplantıda bu konu değerlendirilmiştir. Çalışmalar devam etmekte olup bu eylemin Aralık 2011 yerine Haziran 2012 dönemine ertelenmesi değerlendirilmektedir.
13 | ARGE ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili olarak üniversite programlarında ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması. | Bölüm ve programların oluşturulması | ARGE ve teknoloji yönetimi konusunda bilgi birikimine sahip insan kaynağının artırılarak ülkenin bu konulardaki ihtiyacının karşılanması. | YÖK | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TÜBİTAK, TOBB, YASED | Aralık 2011 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında bu eylem maddesi ile ilgili TOBB başkanlığında bir alt çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.İlgili kurumlarca alt çalışma grubuna uzman önerileri iletilmiştir. Ayrıca, TOBB başkanlığındaki alt çalışma grubu çalışmaları yürütmekte olup,YÖK Başkanlığıyla görüşme yapılması planlanmaktadır.
14 | Teknoloji Platformlarının etkinleştirilmesi. | Çalışma Raporu | Sanayinin ARGE yetkinliğini tetikleyerek ülkenin rekabet gücünü orta ve uzun vadede artırmaya yönelik eylem önerileri geliştirecek sektörel oluşumlar olarak Teknoloji Platformlarının etkinleştirilmesi. | TÜBİTAK | Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TOBB, TİM, İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK’lar | Aralık 2011 | 31 Mayıs 2011 tarihli Teknik Komite toplantısında teknoloji platformlarının etkinleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan yol haritası sunulmuştur. Söz konusu raporun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

## TK9_FinansmanaErisim
YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2011-2012 2011 OCAK- 2012 NİSAN DÖNEMİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER
FİNANSMANA ERİŞİM TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI
Konu |  | Yapılacak Faaliyetin Niteliği | Amaçlanan Sonuçlar | Koordinasyondan Sorumlu Kurum/Kuruluş | Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar | Öngörülen Takvim | Güncel Durum
1 | Kredi garanti istemine ilişkin alternatiflerin değerlendirilmesi. | Çalışma Raporu | KGF'nin KOBİ'ler lehine sağlayacağı kefaletlerde Portföy Garantisi Sistemi'nin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. | Hazine Müsteşarlığı, KGF A.Ş. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı, BDDK, TOBB | Aralık 2011 | KGF'nin KOBİ'ler lehine sağlayacağı kefaletlerde Portföy Garantisi Sistemi'nin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla taslak bir rapor hazırlanmış olup, söz konusu sistemin uygulanabilirliğine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
2 | Tekno girişim sermayesinden yararlanan veya Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER)'nde kurulu işletmelerin girişimcilik yetkinliklerinin desteklenmesi. | Protokol | ARGE ve yenilikçiliğe yönelik projelerde girişimciliğin ve yeni yatırımların desteklenmesi amacıyla kredi garanti ve girişim sermayesi kuruluşlarının katkısı ile gerekli çalışmaların yapılması. | KOSGEB | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TTGV, TOBB, TÜSİAD, TESK, KGF A.Ş., KOBİ A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | Aralık 2011 | KGF tarafından KOSGEB'in sağladığı destekler için de teminat verilmesinin sağlanmasına ve girişim sermayesi kapsamındaki iş meleklerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, ARGE ve yenilikçiliğe yönelik projelerde girişimciliğin ve yeni yatırımların KGF kefaletiyle desteklenmesi amacıyla, oluşturulacak sistem üzerinde çalışma başlatılmış ve bu kapsamda yurtdışı kredi kuruluşlarından kaynak sağlanmasına yönelik olarak görüşmeler yapılması planlanmıştır.